ПОРЯДОК

предоставления информации

_МБОУ «Херсоновкая ООШ» Беляевского района Оренбургской области

(наименование образовательной организации)

о реализации Плана действий по модернизации общего образования 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия | Планируемый результат (2013 год) | Показатели выполнения (результат реализации мероприятия) (2013 год) | Задачи на 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 3. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников |  |  |  |
| а) | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Участие педагогов в профессиональных конкурсах. | Участие в конкурсе «Лучшее портфолио» | Увеличение числа участников профессиональных конкурсов. |
| б) | Внедрение новых моделей аттестации педагогических работников |  |  | Прохождение аттестации по новой модели 3 педагогов. |
| в) | Реализация механизма привлечения перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры, в том числе через предоставление государственной поддержки | Подача заявок на вакантные места в отдел образования, опеки и попечительства и на сайт школы. | В 2013 году в школу пришли работать два выпускника педагогического колледжа: учитель начальных классов и учитель информатики. | Обеспечить потребность школы в специалистах. |

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р)

| Нормативная база образовательная (перечень документов с реквизитами документов): |  |
| --- | --- |
| Информация о выполнении плана по реализации НОИ «ННШ» за 2013 год: |  |
| - Подготовлен План-график повышения квалификации учителей для работы в условиях введения ФГОС ООО. - Разработан План по аттестации педагогов в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников. - Достигнута 100%-ная готовность кадрового ресурса, обеспечивающего ФГОС НОО. |  |
| Эффекты реализации направления в 2013 году: |  |
| В 2013 году 4 человека прошли обучение по ФГОС. |  |
| Проблемные вопросы реализации направления: |  |
| - Сохраняется дисбаланс возрастной и гендерной структуры педагогических кадров: доля педагогов пенсионного возраста – 20 %, молодых учителей – 20 % , низкая доля педагогов-мужчин – 20%. |  |
| ## Задачи и планируемые показатели на следующий год по реализации направления: |  |
| - Организовать работу с молодыми специалистами. - Ежеквартально проводить мониторинг по получению в установленном порядке первой квалификационной категории и подтверждению соответствия занимаемой должности. | ## Повышение качественного состава педкадров. |